## Приложение 5
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 12409574.34 | 11338000 | 1071574.34 | Х | Х | Х | 10590468.34 | 9518894 | 1071574.34 | 10590468.34 | 9518894 | 1071574.34 | 1819106 | 1819106 | 0
в том числе по мероприятиям:
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | х | 11353 | 1.954 | 11723678.06 | 10732500 | 991178.06 | х | 0 | 0 | 9904572.06 | 8913394 | 991178.06 | 9904572.06 | 8913394 | 991178.06 | 1819106 | 1819106 | 0
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | х | 11353 | 1.954 | 9904572.06 | 8913394 | 991178.06 | х | 0 | 0 | 9904572.06 | 8913394 | 991178.06 | 9904572.06 | 8913394 | 991178.06 | 0 | 0 | 0
| б) Ремонт, всего: | х | 11353 | 1.954 | 9904572.06 | 8913394 | 991178.06 | х | 0 | 0 | 9904572.06 | 8913394 | 991178.06 | 9904572.06 | 8913394 | 991178.06 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.1.3 | Ремонт ул.Набережная п. Вырица | х | 6839 | 1.041 | 5312929.82 | 4781630 | 531299.82 | х | 6839 | 1.041 | 5312929.82 | 4781630 | 531299.82 | 5312929.82 | 4781630 | 531299.82 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Ремонт ул.Андреевской (на участке напротив дома №15) п. Вырица (картами) | х | 424 | 0.079 | 428347 | 384800 | 43547 | х | 424 | 0.079 | 428347 | 384800 | 43547 | 428347 | 384800 | 43547 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Ремонт пр-та Урицкого(на участке от Ленинградского пр-та до ул.М.Купальная) п. Вырица (картами) | х | 590 | 0.134 | 548228.47 | 493405 | 54823.47 | х | 590 | 0.134 | 548228.47 | 493405 | 54823.47 | 548228.47 | 493405 | 54823.47 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Ремонт пр-та Урицкого(на участке от дома № 173 до дома 197А) п. Вырица | х | 2500 | 0.5 | 2615594.25 | 2354034 | 261560.25 | х | 2500 | 0.5 | 2615594.25 | 2354034 | 261560.25 | 2615594.25 | 2354034 | 261560.25 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Ремонт ул. Ленина (на участке от Сиверского шоссе до ПК2+00) п. Вырица | х | 1000 | 0.2 | 999472.52 | 899525 | 99947.52 | х | 1000 | 0.2 | 999472.52 | 899525 | 99947.52 | 999472.52 | 899525 | 99947.52 | 0 | 0 | 0
2.2 | Средства субсидий, подлежащие возврату | х | х | х | 1819106 | 1819106 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819106 | 1819106 | 0 | снижение цены по контракту
3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: | 1 | 350 | х | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 0 | 350 | 0 | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 0 | 0 | 0
в том числе:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 1 | 350 | х | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 0 | 350 | х | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 0 | 0 | 0
Из них:
| б) Ремонт, всего: | 1 | 350 | х | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 0 | 350 | х | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
3.1.3 | Ремонт дворовой территории по адресу ул. Соболевского, д.44, п. Вырица | 1 | 350 |  | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 0 | 350 | х | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 685896.28 | 605500 | 80396.28 | 0 | 0 | 0
Администрация МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации ________________ /А. А. Васильев/
Главный бухгалтер ________________ /О. А. Яковлева/
МП