## без федерал
Отчет
об освоении субсидий по объектам
подпрограммы "Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах" государственной программы Ленинградкой области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
за 2015 г.
(нарастающим итогом в рублях)
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  | Получено субсидий в 2015 г. | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовло-жений в 2015 году по данным формы КС-3 накопительным порядком | Перечислено средств организациям в 2015году |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего | в том числе: |  |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2015г. |  | Всего | в том числе:
|  | областной бюджет | местный бюджет | [6 empty] | областного бюджета | местного бюджета
Распределительный газопровод микрорайона п.Вырица ул.Пушкинская, Гоголя, Льва Толстого, Ломоносова | 5293002 | 4764000 | 529002 | 4764000 | ООО "СЗИ-Комплекс" | №02/2015 от 05.05.15г | 5293002 | 5293002 | 5293002 | 4764000 | 529002 | 0 | Разбивка трассы, земляные работы, прокладка газопровода, восстановление покрытий, готовность 100%
| 30000 | 0 | 30000 | 0 | ГП ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" | №09-02/15 от 13.02.2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | оказание услуг по проведению электронных торгов, 100% исполнения
| 56027 | 0 | 56027 | 0 | ОАО "Гатчинагаз" | №589/14-ТН от 25.06.15г | 56027 | 56027 | 56027 | 0 | 56027 | 0 | выполнение работ по ведению технического контроля, 100% исполнения
Распределительный газопровод п.Вырица, ул.Марата, ул.Энгельса,пр.Павловский (в т.ч. ПИР) | 1484840 | 1381000 | 103840 | 1381000 | ООО "СЗИ-Комплекс" | №17/2015 от 21.09.15г | 2121336.35 | 1484840 | 103840 | 1381000 | 103840 | 1381000 | Проведена первая стадия проектирования, исполнено 100%
| 30000 | 0 | 30000 | 0 | ГП ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" | №69-07/15 от 15.07.15г | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | оказание услуг по проведению электронных торгов, 100%
Итого | 6893869 | 6145000 | 748869 | 6145000 |  |  | 7502351.9 | 6893869 | 5512869 | 6145000 | 748869 | 1381000
Целевое использование субсидий в сумме _4764000,00руб._ подтверждаю
Глава администрации Вырицкого городского поселения
_А.А. Васильев__ |  | ___________________
подпись
Главный бухгалтер администрации Вырицкого городского поселения
_О.А. Яковлева_ |  | ___________________
подпись
Исп. Яковлева О.А.
т(81371)49-704