## без федерал
Отчет
об освоении субсидий по объектам
подпрограммы "Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах" государственной программы Ленинградкой области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
за 2016 г.
(нарастающим итогом в рублях)
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2016 году |  |  | Получено субсидий в 2016 г. | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовло-жений в 2016 году по данным формы КС-3 накопительным порядком | Перечислено средств организациям в 2016году |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего | в том числе: |  |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2016г. |  | Всего | в том числе:
|  | областной бюджет | местный бюджет | [6 empty] | областного бюджета | местного бюджета
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Бакунина, ул.Набережная | 1604490 | 1492100 | 112390 | 1215000 | ООО ИК "Водник" | №43/2016 от 08.07.2016г. | 1307750.4 | 1307750.4 | 1307750.4 | 1215000 | 92750.4 | 0 | строительство распределительного газопровода
| 21844.7 | 0 | 21844.7 | 0 | АО "Гатчинагаз" | №482/16-ТН от 01.08.16г | 21844.7 | 0 | 21844.7 | 0 | 21844.7 | 0 | технадзор за работами
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Менделеева, Еленинский пер., ул.Бакунина. | 9890540 | 9198200 | 692340 | 8264000 | ООО ИК "Водник" | №46/2016 от 14.07.2016г. | 8888565.65 | 8888565.65 | 8888565.65 | 8264000 | 624565.65 | 0 | строительство распределительного газопровода 97%
| 77603.33 | 0 | 77603.33 | 0 | АО "Гатчинагаз" | №483/16-ТН от 01.08.16г | 77603.33 | 0 | 77603.33 | 0 | 77603.33 | 0 | технадзор за работами
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Осипенко, ул.М.Горького, ул.И.Е.Ефремова,Народный пр., ул.Коняшина | 4091210 | 3804800 | 286410 | 3385000 | ООО ИК "Водник" | №54/2016 от 06.09.2016г. | 3639959.04 | 3639959.04 | 3639959.04 | 3385000 | 254959.04 | 0 | строительство распределительного газопровода 98,7%
| 25201.77 | 0 | 25201.77 | 0 | АО "Гатчинагаз" | №686/16-ТН от 15.09.16г | 25201.77 | 0 | 25201.77 | 0 | 25201.77 | 0 | технадзор за работами
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Нахимсона д.д.№№22,24а,28, ул.Новгородская д.д.№№1а,14, ул.Ленина д.28, ул.Рыбинская д.15 | 1109630 | 1031900 | 77730 | 871000 | ООО ИК "Водник" | №53/2016 от 06.09.2016г. | 938757.6 | 938757.6 | 937757.6 | 871000 | 66757.6 | 0 | строительство распределительного газопровода
| 16241.43 | 0 | 16241.43 | 0 | АО "Гатчинагаз" | №688/16-ТН от 15.09.16г | 16241.43 | 0 | 8120.72 | 0 | 8120.72 | 0 | технадзор за работами
Итого | 16836761.23 | 15527000 | 1309761.23 | 13735000 | х | х | 14915923.92 | 14775032.69 | 14906803.21 | 13735000 | 1171803.21 | 0
Целевое использование субсидий в сумме 13735000,00 руб. подтверждаю
,
Глава администрации Вырицкого городского поселения
_А.А. Васильев__ |  | ___________________
подпись
Главный бухгалтер администрации Вырицкого городского поселения
_О.А. Яковлева_ |  | ___________________
подпись
Исп. Яковлева О.А.
т(81371)49-704