## Лист1
ОТЧЕТ (годовой)
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» за 2017 год
Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства
| областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников ** | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников ** |  | Контагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт части ул.Железнодорожная ( от ПК 6+28 до ПК 1+098) в асфальтовом исполнении (часть территории №1) | 2173800 | 217828 | 77116.54 | 2173800 | 217828 | 77116.54 | 2173800 | 217715 | 77116.54 | 0 | ООО "ДСК Регион" | МК№05/2017 от 29.05.2017г. | работы по ремонту участка дороги в п.Вырица ул.Железнодорожная, (от ПК 6+28 до ПК 1+098), общей площадью 2175 кв.м. | 2391628 | 2391628 | КС-3 №1 от 26.06.2017г., КС-2№1 от 26.06.2017г. | 100%
Итого | 2173800 | 217828 | 77116.54 | 2173800 | 217828 | 77116.54 | 2173800 | 217715 | 77116.54 | 0 |  |  |  | 2391628 | 2391628 |  | 100%
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
* материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы
Глава администрации Вырицкого | [11 empty] | Согласовано: предсдатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
городского поселения _______________ А.А. Васильев
(подпись) (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа ________________ О.А. Яковлева
(подпись) (фамилия, инициалы) | [10 empty] | ________________ |  |  | Бурак Л.В.
Исполнитель Яковлева О.А. Т. (81371)49-219 | [11 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
22 декабря 2017 года