## Приложение 4
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 4 к Соглашению №179 от "30" марта 2018г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2019 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2018г. (по акту приемки законченных работ) |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км (*,***) | Объем финансирования в 2018 году, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 1.14 | 5826257 | 5233200 | 593057 | 5826257 | 5233200 | 593057 | 5826257 | 5233200 | 593057 | 1149 | 6269.2 | 0 | 0 | 0
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 1.14 | 5826257 | 5233200 | 593057 | 5826257 | 5233200 | 593057 | 5826257 | 5233200 | 593057 | 1149 | 6269.2 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 1.14 | 5826257 | 5233200 | 593057 | 5826257 | 5233200 | 593057 | 5826257 | 5233200 | 593057 | 1149 | 6269.2 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги ул. Лужская от Сиверского шоссе до ул. Средняя протфженность 281м, площадью 1461,2кв.м. в пос. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | 0.281 | 1338470 | 1203800 | 134670 | 1338470 | 1203800 | 134670 | 1338470 | 1203800 | 134670 | 281 | 1461.2 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Ремонт проезда и тротуаров ул. Слуцкая (вдоль дома №13 и № 11 к.1 площадью 940м2 и 280м2 соответственно) в пос. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | 0.169 | 1249568 | 1123000 | 126568 | 1249568 | 1123000 | 126568 | 1249568 | 1123000 | 126568 | 178 | 1220 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Ремонт асфальтобетонной дороги общего пользования местного значения по пр. Урицкого на участке от Ленинградского пр. до дома № 161 в пос. Вырица, L=690м, Вср=5,2м, обочина по 0,5м | 0.69 | 3238219 | 2906400 | 331819 | 3238219 | 2906400 | 331819 | 3238219 | 2906400 | 331819 | 690 | 3588 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________ /А. А. Васильев/
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ /О. А. Яковлева/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Яковлева О.А. тел.(81371)49-219
МП