## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.07.2021 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | № Соглашения | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2020г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Примечания
|  |  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2020 году за счет средств, руб. (*,**) | [13 empty] | №МК, дата, подрядная организация, сроки проведения аукционных процедур | Сроки работ по МК, сумма по МК, ход работ, проблемы | Готовность выполненных работ (в %)
|  |  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | №81 от 13.04.2021 | 1.6 | 9792127.94 | 8709300 | 1082827.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9792127.94 | 8709300 | 1082827.94
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: |  | 1.6 | 9792127.94 | 8709300 | 1082827.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9792127.94 | 8709300 | 1082827.94
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: |  | 1.6 | 9792127.94 | 8709300 | 1082827.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9792127.94 | 8709300 | 1082827.94
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Бакунина от ул. Краснофлотская до земельного участка №72 по ул. Бакунина в п. Вырица |  | 1.6 | 9792127.94 | 8709300 | 1082827.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9792127.94 | 8709300 | 1082827.94 | Проводится открытый конкурс, заключение МК запланиеровано на 15.07.2021г. | срок выполнения работ до 15.09.2021г.
Муниципальное образование Вырицкое городское поселение Гатчинскогомуниципального района Ленинградской области
И.о.Главы администрации _______________ /И.Ю. Герасимчук/
[7 empty] | Главный бухгалтер ________________ /О. А. Яковлева/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Яковлева О.А., тел.(81371)49-219
МП