АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫРИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В результате анализа реализации и оценки эффективности Муниципальной целевой программы "Развитие части территории Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год" выявлено следующее:

1. Годовой отчет по реализации программы представлен главе администрации в установленный срок.
2. За отчетный год Программа реализована на 92%.
3. На реализацию программы использовались средства бюджетов разных уровней бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На реализацию программы в 2014 году были выделены средства из местного бюджета в сумме 314,069 тыс. руб., также дополнительные средства из областного бюджета в сумме 991,28 тыс.руб. в целях содействия и софинансирования принятой в МО программы. Субсидии из областного бюджета выделены в местный бюджет на основании Соглашения №1 от 23.05.2014г. в соответствии с областным законом от 14.12.2012г. №95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления». Средства местного бюджета использованы в сумме 314,069 тыс.руб. (100%), субсидии из областного бюджета освоены не в полном объеме 909,6 тыс.руб. (92%). Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой.
5. Мероприятия, запланированные целевой программой в 2014 году, выполнены не полностью, окончательные работы по ремонту уличного освещения в д.Ракитино будут завершены в 2015 году, после реконструкции линии электро-передач.

На основе представленного отчета следует вывод о положительных результатах реализации целевой программы.

Глава администрации

 А.А. Васильев

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной целевой программы «Развитие части территории Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» совместно с софинансированием путем выделения субсидии из областного бюджета на основании Соглашения №1 от 23.05.2014г. в соответствии с областным законом от 14.12.2012г. №95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»**

02.02. 2015

Муниципальная целевая программа «Развитие части территории Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» утверждена Постановлением администрации Вырицкого городского поселения от 15.04.2014 г. № 184, реализовывалась в соответствии с планом мероприятий Программы и Соглашением №1 от 23.05.2014г., заключенным между Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрацией Вырицкого городского поселения. Предоставление субсидии из областного бюджета произведено в соответствии с Порядком согласно областному закону от 14.12.2012г. № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

Выделенные из местного бюджета ассигнования использованы в сумме 314,07 тыс.руб. (100%) на приобретение щебня на ремонт дорожного полотна улиц в 19 населенных пунктах, ремонт лавы в д.Введенское и д.Хаймино, строительство колодца в д.Каушта, ремонт уличного освещения в д. Ракитино. Выделенные из областного бюджета субсидии освоены не полностью в сумме 909,6 тыс.руб. (92%) на софинансирование указанных работ, из-за технической ошибки, неиспользованный остаток возвращен в областной бюджет. Запланированные работы будут произведены в 2015 году на средства из местного бюджета.

Произведенные работы выполнены качественно и в установленный срок.

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие части территории Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» совместно с софинансированием путем выделения субсидии из областного бюджета на основании Соглашения №1 от 23.05.2014г. в соответствии с областным законом от 14.12.2012г. №95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

 (наименование программы)

по итогам за 2014 год

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Характеристики ведомственной целевой программы |
| 1 | 2 |
| 1  | **Цели и задачи программы**  | **Цель:** -активизация местного населения в решении вопросов местного значения;-создание благоприятных условий для проживания в сельской местности. **Задачи:**- благоустройство сельских населенных пунктов;- улучшение условий для проживания. |
| 2  | Коды бюджетной классификации  | раздел, подраздел 04090503 | целеваястатья 57 3 9559 МБ554 1542 МБ57 3 70 88 Обл | вид расходов 244  |
| 3  | Объем финансирования, тыс. руб.  | план 818,55172,73 | факт 818,5591,05 | отклонение,8% |
| 4  | Показатели результатов деятельности  | план 818,55172,73 | факт 818,5591,05 | отклонение,8% |
|  | **Мероприятие 1** приобретение щебня на ремонт дорожного полотна улиц д.Горки, д.Мины, д.Никольское, д.Борисово, д.Клетно, д.Б.Слудицы, д.М.Слудицы, д.Порожек, ст.Слудицы, п.Чаща, хут.Загуляево, д.Воцко, д.Кремено, п.Новинка, д.Новинка, д.Озерешно, д.Ольховец, д.Тарасино,д.Нестерково |  |
|  | до реализации программы  | X  |  | X  |
|  | 2014 год реализации программы, тыс.руб. | 1075,029 | 1075,029 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | 100% | 100% |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | Приобретен щебнь (1284 куб.м.) и произведен ремонт дорожного полотна улиц в 19 населенных пунктах. |
|  | **Мероприятие 2**Ремонт лавы в д. Введенское, д.Хаймино  |  |
|  | до реализации программы  | X  |  | X  |
|  | 2014 год реализации программы , тыс.руб.  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | 100% | 100% |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | Произведена закупка необходимого материала и сделан ремонт лавы в д. Введенскон, д. Хаймино |
|  | **Мероприятие 3** Строительство колодца д. Каушта |  |
|  | до реализации программы  | X  |  | X  |
|  | 2014 год реализации программы, тыс.руб. | 71,41 | 71,41 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | 100% | 100% |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | Построен колодец в д.Каушта |
|  | **Мероприятие 4**Ремонт уличного освещения д. Ракитино |  |
|  | до реализации программы  | X  |  | X  |
|  | 2014 год реализации программы, тыс.руб. | 108,91 | 27,23 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | 100% | 25% | 75% |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | Произведена закупка необходимого материала для ремонта уличного освещения (шкаф управления ул.осв. 1шт., светильники светодиодные 19шт.)Кредиторская задолженность будет оплачена из местного бюджета в 2015 году. Закупленные материалы будут установлены в 2015 году после реконструкции линии электро-передач. |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильев Андрей Анатольевич

 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)