## Лист3
РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
на территории Вырийкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области
(наименование муниципального образования)
за 2016г
Муниципальная программа " Социально-экономического развития муниципального образования Вырицкое городское поселение"
Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости, обеспечение благоприятных условий жизни населения, развитие социальных и культурных возможностей, создание бдагоприятных условий для развития территории.
Перечень подпрограмм |  | Финансирование |  |  | Проведенные основные мероприятия
|  | Объем запланированных средств на 2016г. | Объем выделенных средств в рамках программы за 2016 г.
Наименование |  | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.)
% исполнения
Создание условий для экономического развития |  | 708.1 | 652.81 | 92.1918 | мероприятия в облати информационно-коммуникационных технологий, мероприятия по землеустройству и землепользованию.
Обеспечение безопасности | Пропаганда здорового образа жизни, формирование потребности в физической культуре для полноценного развития личности. | 595.367 | 545.64 | 91.6477 | Приобретены материалы и оборудование для учебного класса в д.Новинка. Приобретены видеокамеры для уличного наблюдения. Сделан ремонт пожарного водоема в д.Мины.
Содержание и развитие улично-дорожной сети | Повышение культурного потенциала жителей, создание условий для их творческой самореализации, сохранение культурного наследия поселения. | 27122.508 | 16304.1 | 60.1128 | 1. Проведены мероприятия по разработке проектно-сметной документации для ремонта дорог общего пользования; 2. Разработка техн.планов для постановки на гос.кадастровый учет а/дорог (7улиц); 3. Приобретены и установле трубы для трубопереезда , для устранения затоплений впоследствие ЧС; 4. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений БЦМ а/б покрытия ул.Андреевская, ул. Соболевского п.Вырица, 5. Оплачена кредиторская задолженность по приобретению остановки в д.Мины. 6. Ремонт ул.Ефимова (на участке от ул.Л.Толстого до Коммунального пр-та); Ремонт ул.Футбольная (на участке от ул.Л.Толстого до Коммунального пр-та); Ремонт ул.Ушаковская (на участке от Сиверского шоссе до поворота на ул.Комарова); Ремонт ул.Охотничья (на участке от Кирова пр-та до Пильного пр-та); Ремонт ул.Ленина (на участке от Сиверского шоссе ПК2+00 до ПК3+80); Ремонт дороги -пер.Лесной (от магазина по ул. Лесная до ж/д платформы п.Чаща); Ремонт части ул.Железнодорожная в ас-фальтовом исполнении (42-оз); 7. Приобретен щебень для ямочного ремонта а/дорог в п.Вырица.
ЖКХ и благоустройство территории | Создание благоприятных условий проведения досуга детей и подростков на придомовых территориях. | 132635.3 | 63014.1 | 47.5093 | 1. Мероприятия по организации уличного освещения. 2. Вывоз твердых бытовых отходов . 4. Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов. 5. Произведен ремонт печки ул.Софийская (мун.жилье), произведен ремонт электричества п.Чаща, ул.Железнодорожная, д.1 (мун. жилье). 6. Приобретены энергосберегающие лампы для уличного освещения. 7. Произведен ремонт моста через ручей в д.Вырица. 8. Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений МКУ "Вырицкий центр благоустройства". 9. Строительство распределительных газопроводов: для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Бакунина, ул.Набережная ; для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Менделеева, Еленинский пер., ул.Бакунина; для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Осипенко, ул.М.Горького, ул. И.Е.Ефремова, Народный пр., ул.Коняшина ; для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Нахимсона д.д.№№22,24а,28, ул.Новгородская д.д.№№1а,14, ул.Ленина д.28, ул.Рыбинская д.15. 10. Мероприятия по борьбе с бор-щевиком Сосновского. 11. Мероприятия по реализации об-ластного закона от 14.12.2012г №95-ОЗ.
Развитие культуры,организация праздничных мероприятий | Повышение духовно-нравственного развития, воспитание гражданско - патриотического долга, формирование активной жизненной позиции молодежи поселения. | 19093 | 19036.6 | 99.7046 | Проведены культурно-массовые мероприятия к праздничным и памятным датам. Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений МКУ "Вырицкий библиотечный информационный комплекс", МБУК "Вырицкий культурный центр"
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики. | Повышение эффективности и безопасного функционирования дорог поселения. | 882.4 | 814.4 | 92.2937 | Проведены мероприятия в области спорта и физической культуры. Приобретена форма для футбольной команды п.Вырица. Проведены мероприятия для детей и молодежи. Организованы временные оплачиваемые рабочие места для несовершеннолетних граждан.
ИТОГО по муниципальному образованию |  | 181036.675 | 100367.65 | 55.4405