ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образованияВырицкое городское поселениеГатчинского муниципального района на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Поставка щебня для деревень Каушта, Горки, Мины, Никольское, Введенское, Борисово, Клетно, М. Слудицы, Б. Слудицы, Порожек, Хаймино, Савкино, Воцко, п.ст. Слудицы, Кремено, Озерешно, Ольховец, Чаща, Тарасино, Новинка, Ракитино, Нестерково, пос. Чаща, пос. Новинка, хут. Загуляево | 1270,0куб.м. | 0 | 1558712,0 | 1339620,0 | 184600,0 | 34492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поставка труб для строительства трубопереездов для деревень Борисово, Б. Слудицы, Нестерково, Ракитино, пос. Новинка | 7шт. | 0 | 188492,0 | 138600,0 | 15400,0 | 34492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | х | х | 1747204,0 | 1478220,0 | 200000,0 | 68984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ __А.А. Васильев______________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ___О.А. Яковлева________ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель __О.А. Яковлева т.(81371)49-219________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономического развития Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год |
| 1. | Поставка щебня для деревень Каушта, Горки, Мины, Никольское, Введенское, Борисово, Клетно, М. Слудицы, Б. Слудицы, Порожек, Хаймино, Савкино, Воцко, Кремено, п.ст. Слудицы, Озерешно, Ольховец, Чаща, Тарасино, Новинка, Ракитино, Нестерково, пос. Чаща, пос. Новинка, хут. Загуляево |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 1.2. | Выполнение работ по поставке щебня для деревень Каушта, Горки, Мины, Никольское, Введенское, Борисово, Клетно, М. Слудицы, Б. Слудицы, Порожек, Хаймино, Савкино, Воцко, п.ст. Слудицы, Кремено, Озерешно, Ольховец, Чаща, Тарасино, Новинка, Ракитино, Нестерково, пос. Чаща, пос. Новинка, хут. Загуляево | 2-3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Акт приема – передачи выполненных работ по поставке щебня от подрядчика заказчику. Приобретение щебня |
| 2. | Поставка труб для строительс-тва трубопереездов для деревень Борисово, Б. Слудицы, Нестерково, Ракитино, пос. Новинка |  |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение труб | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципаль-ного контракта |
| 2.2 | Выполнение работ по поставке труб для деревень Борисово, Б. Слудицы, Нестерково, Ракитино, пос. Новинка | 2-3 квартал 2019года | Подрядная организация | Акт приема – передачи выполненных работ по поставке труб от подрядчика заказчику. Приобретение труб |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономического развития Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки законченных работ по ремонту |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ