## ТЭК отчет
Отчет
администрации МО Вырицкое городское поселения
об освоении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпрограмму "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
на 01 января 2021 г.
(нарастающим итогом в рублях)
№ | Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2020 году |  |  |  | Получено субсидий в 2020 г. |  | Принятые в 2020 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовло-жений в 2020 году по данным формы КС-3 накопительным порядком | Перечислено средств организациям в 2020году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
|  | Всего | в том числе: |  |  | в том числе: |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2020г. |  | Всего | в том числе:
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | [5 empty] | федеральный бюджет | областного бюджета | местного бюджета
1 | Распределительный газопровод п.Вырица, ул.Марата, ул.Энгельса,пр.Павловский (в т.ч. ПИР) | 2547420 |  | 2413050 | 134370 |  | 2413044.52 | ООО "БНВ" | №04/2019 от 16.04.2019г. | 2547414.22 | 2547414.22 | 2547414.22 | 0 | 2413044.52 | 134369.7 | 0
2 | Распределительный газопровод д.Мины, ул. Краснофлотская | 2342670 |  | 2092930 | 249740 |  | 2092930 | ООО "Газсервис" | №29/2019 от 27.09.2019г. | 2372093.65 | 2372093.65 | 2372093.65 | 0 | 2092930 | 279163.65 | 0
3 | Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мичурина, Ленинградский пр., наб. Космонавтов, ул. Таллинская, Рождественская, м.Никанорова, Купальная | 2630180 |  | 2013210 | 616970 |  | 2013207.7 | ООО "Газсервис" | №37/2019 от 21.10.2019г. | 2630177 | 2630177 | 2630177 | 0 | 2013207.7 | 616969.3 | 0
4 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Максимова, Сиверское шоссе, пер. Гатчинский, ул. Радищева, Шифлеровская, Никольская, Гатчинская, Средняя, Лужская, Алексеевская, Тосненская, ул. Софийская, Пограничная в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | 9611140 |  | 7639440 | 1971700 |  | 7639437.7 | ООО "Межрегионтеплострой" | №23/2019 от 25.09.2019г. | 9611137.11 | 9611137.11 | 9611137.11 | 0 | 7639437.7 | 1971699.41 | 0
5 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов дер. Мины, ул. Петровка Гатчинского района Ленинградской области | 943210 |  | 615650 | 327560 |  | 615647.54 | ООО "Газсервис" | №36/2019 от 15.10.2019г. | 943206.23 | 943206.23 | 943206.23 | 0 | 615647.54 | 327558.69 | 0
6 | Распределительный газопровод п Вырица ул.ул. Вольская, Костромская, Камышинская, Саратовская, Волжская | 1745680 |  | 1281680 | 464000 |  | 1281680 | ООО "Газсервис" | №22/2019 от 25.09.2019г. | 1745680 | 1745680 | 1745680 | 0 | 1281680 | 464000 | 0
7 | Распределительный газопровод п. Вырица по ул. Хвалынская, Казанская, Зареченская, Тамбовская, Астраханская д.11 | 1062620 |  | 757620 | 305000 |  | 757619.68 | ООО "Газсервис" | №35/2019 от 15.10.2019г. | 1062619.55 | 1062619.55 | 1062619.55 | 0 | 757619.68 | 304999.87 | 0
8 | Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мирошниковская, Герцена, Косинская, Бернадская, Сузинская, Воскресенская, Ломоносова, Первый овраг, Грибная, Пильный проспект | 1509140 |  | 1236850 | 272290 |  | 1236849.23 | ООО "Газсервис" | №38/2019 от 15.10.2019г. | 1509139.06 | 1509139.06 | 1509139.06 | 0 | 1236849.23 | 272289.83 | 0
9 | Распределительный газопровод п. Вырица, Гатчинского района, Ленинградской области: улицы Минская, Михайловская, Новая, Труда, Фрунзе | 1866360 |  | 1534930 | 331430 |  | 1534927.43 | ООО "Газсервис" | №39/2019 от 21.10.2019г. | 1866356.87 | 1866356.87 | 1866356.87 | 0 | 1534927.43 | 331429.44 | 0
Итого |  | 24258420 | 0 | 19585360 | 4673060 | 0 | 19585343.8 | х | х | 24287823.69 | 24287823.69 | 24287823.69 | 0 | 19585343.8 | 4702479.89 | 0
Целевое использование субсидий в сумме 19585343(Девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста сорок три)рубля 80 копеек подтверждаю
Глава администрации Вырицкого городского поселения
| _М.В. Хомченко__ |  |  | ___________________
подпись
Главный бухгалтер администрации Вырицкого городского поселения
| _О.А. Яковлева_ |  |  | ___________________
подпись
Исп. Яковлева О.А.
т(81371)49-704